## ١. بيانات الطلب
طلب برمجة مخصصة — Custom Programming Request
حزمة تقارير مديونية الموظفين (EMPRCV) · Yardi Voyager · General Ledger
دليل التعبئة: الخلايا ذات الخلفية الصفراء تُملأ من بيانات المنشأة قبل رفع الطلب. باقي الخلايا مكتملة من وثائق التصميم المرفقة.
الحقل | القيمة | ملاحظات
رقم الطلب | CPR-EMPRCV-2026-001 | يُرقّم وفق نظام ترقيم طلبات التغيير لديكم
العنوان | حزمة تقارير مديونية الموظفين ونماذج اعتماد الأرصدة
النظام | Yardi Voyager
الإصدار / قاعدة البيانات |  | مثال: 7S — اسم قاعدة الإنتاج
الوحدة المتأثرة | Financials — General Ledger (تقارير فقط)
نوع الطلب | تطوير مخصص جديد
فئة التغيير | Normal Change | لا يمسّ بيانات أو عمليات قائمة
الجهة الطالبة | قسم المالية
مقدّم الطلب |  | الاسم / المسمى / البريد
المالك الوظيفي | المدير المالي
المالك التقني | فريق تطبيقات Yardi
تاريخ الطلب
الأولوية | عالية | مرتبطة بموعد التدقيق السنوي
التاريخ المستهدف للتشغيل |  | ٦ أسابيع على الأقل قبل إقفال السنة المالية
مركز التكلفة / بند الموازنة
الحالة | مسوّدة — بانتظار الاعتماد
الحل للقراءة فقط: لا يعدّل أي بيانات في Yardi ولا يمسّ أي كائن قياسي. أسوأ سيناريو للفشل هو تعطّل التقارير — لا فقدان أو إفساد بيانات.
محتويات الملف: ١. بيانات الطلب · ٢. المبرر والعائد · ٣. النطاق · ٤. المتطلبات المسبقة · ٥. المخرجات · ٦. الجهد والجدول · ٧. البدائل · ٨. الأثر · ٩. المخاطر · ١٠. معايير القبول · ١١. الاعتمادات

## ٢. المبرر والعائد
المبرر والعائد المتوقع
لماذا يُطلب هذا التطوير، وما الذي يتغيّر بعد تنفيذه
# | الوضع الحالي | المخاطرة | العائد بعد التنفيذ
J1 | إعداد كشوف المديونية يدوياً في Excel | ≈ ١٢ ساعة عمل شهرياً + احتمال خطأ بشري | صفر ساعة — إخراج آلي مطابق
J2 | لا يوجد ضابط مطابقة مع ميزان المراجعة | أرصدة غير مطابقة تُكتشف عند التدقيق | الفرق = 0.00 مفحوص آلياً في كل تشغيل
J3 | مصادقات نهاية السنة تُكتب يدوياً لكل موظف | ملاحظة تدقيق على ضعف ضوابط مصادقة الأرصدة | ١٠٠٪ من النماذج خلال يوم عمل واحد
J4 | لا سجل موحّد للمصادقات الصادرة والمستلمة | لا دليل اكتمال يُقدَّم للمدقق | سجل لحظي بنسبة الاستجابة وتغطية الرصيد
J5 | لا متابعة لأرصدة منتهي الخدمة | مخاطر تحصيل وخسائر فعلية | قائمة آلية بمنتهي الخدمة ذوي رصيد ≠ 0
J6 | لا رؤية إدارية موحّدة عبر الشركات والكيانات | قرارات مبنية على صورة جزئية | تقرير واحد يغطي كل الكيانات المصرّح بها
الأهداف القابلة للقياس
# | الهدف | المؤشر | أساس القياس
G1 | إلغاء الإعداد اليدوي للكشوف | من ≈ ١٢ ساعة شهرياً إلى صفر | قياس وقت الفريق قبل/بعد
G2 | مطابقة تامة مع ميزان المراجعة | الفرق = 0.00 في كل تشغيل | سطر ضابط المطابقة في التقرير
G3 | إصدار مصادقات نهاية السنة | ١٠٠٪ من الموظفين ذوي رصيد ≠ 0 خلال يوم عمل | سجل الإصدار
G4 | تتبّع المصادقات المستلمة | نسبة استلام لحظية تُعرض للمدقق | سجل متابعة المصادقات
G5 | ضبط مخاطر التحصيل | قائمة شهرية بمنتهي الخدمة ذوي رصيد | تقرير مفلتر

## ٣. النطاق
النطاق المطلوب
ما يشمله الطلب وما لا يشمله
الرمز | التقرير | الغرض | التصنيف
EMPRCV-R1 | ملخص مديونية الموظفين | رصيد كل موظف حتى تاريخ معيّن موزّعاً على الأعمار والفئات، مع ضابط مطابقة مع ميزان المراجعة | داخل النطاق
EMPRCV-R2 | كشف حساب تفصيلي للموظف | حركة تفصيلية برصيد متحرك ودرل داون إلى المستند في Voyager | داخل النطاق
EMPRCV-R3 | نموذج اعتماد رصيد الموظف | مستند رسمي بإقرار وتوقيع لنهاية السنة المالية، مبني على لقطة رصيد مجمّدة | داخل النطاق
EMPRCV-R3L | سجل متابعة المصادقات | دليل الاكتمال الذي يُسلَّم للمدقق: صادر / موقّع / معترض / معلّق | داخل النطاق
— | متطلبات عابرة للتقارير | سيجمنتيشن · تعدد شركات وكيانات · أرصدة حتى تاريخ معيّن من معاملات الحسابات العامة · تصدير Excel و PDF · درل داون على مستويين · دعم العربية والإنجليزية | داخل النطاق
# | البند خارج النطاق | السبب | التصنيف
O1 | إنشاء أو ترحيل قيود المديونية | الحل للقراءة فقط | خارج النطاق
O2 | احتساب الفوائد وجداول السداد | توسعة مستقبلية | خارج النطاق
O3 | التكامل مع أنظمة رواتب خارج Yardi | مرحلة ثانية عبر مصدر موظف إضافي | خارج النطاق
O4 | التوقيع الإلكتروني المعتمد | مرحلة لاحقة | خارج النطاق
O5 | تنقية البيانات التاريخية | مسؤولية العميل — بند مسبق PR7 | خارج النطاق
O6 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | توسعة مبنية على شرائح الأعمار | خارج النطاق

## ٤. المتطلبات المسبقة
المتطلبات المسبقة — لا يبدأ التنفيذ قبل اكتمالها
العدّ الزمني للمشروع يبدأ من تاريخ اكتمال هذه البنود، لا من تاريخ الاعتماد
PR1 هي البوابة الحاكمة: أسماء جداول وأعمدة Yardi تختلف بين إصدارات Voyager وبين إعدادات كل عميل. البناء قبل تثبيتها يُنتج أرصدة خاطئة بصمت.
# | البند | المسؤول | الحالة | تاريخ الاكتمال | ملاحظات
PR1 | التحقق من سكيما Yardi وتثبيت النتائج في جدول خريطة السكيما | قاعدة البيانات + Yardi | لم يبدأ
PR2 | اعتماد نطاق حسابات المديونية وتصنيفها إلى فئات | المالية | لم يبدأ
PR3 | تحديد طريقة تمثيل الموظف المعتمدة (مورد / شريحة / حساب فرعي) | المالية + الموارد البشرية | لم يبدأ
PR4 | اعتماد نص الإقرار قانونياً (عربي + إنجليزي) | الإدارة القانونية | لم يبدأ
PR5 | خريطة أمان المستخدمين ← الكيانات المصرّح بها | مسؤول أمان Voyager | لم يبدأ
PR6 | بيئة اختبار محدّثة بنسخة قريبة من الإنتاج | البنية التحتية | لم يبدأ
PR7 | تنقية الحركات التاريخية غير المنسوبة لموظف | المالية | لم يبدأ
PR8 | تفريغ مرجع من المالية (≈ ٣٠٪ من وقته لمدة ٦ أسابيع) | المالية | لم يبدأ
PR9 | اعتماد قوالب روابط شاشات Voyager للدرل داون | فريق تطبيقات Yardi | لم يبدأ
PR10 | تحديد دفتر التقرير (Accrual) وقيمة حالة الترحيل المعتمدة | المالية + Yardi | لم يبدأ
ملخص الجاهزية
عدد البنود
مكتملة
قيد العمل
لم يبدأ
نسبة الجاهزية |  | التنفيذ لا يبدأ قبل بلوغ ١٠٠٪

## ٥. المخرجات
المخرجات المطلوبة
ما يُسلَّم عند اكتمال التنفيذ
# | المخرج | الصيغة | مرحلة التسليم
D1 | جداول الإعداد والسجلات + بياناتها الأولية | نصوص SQL | M1
D2 | طبقة العزل عن سكيما Yardi ونواة البيانات | نصوص SQL | M2
D3 | الإجراءات المخزّنة للتقارير الأربعة | نصوص SQL | M3–M5
D4 | ملفات التقارير | RDL (SSRS) | M3–M5
D5 | ضوابط المطابقة وفحص الإعداد + الوظيفة الليلية | نصوص SQL + Job | M6
D6 | تسجيل التقارير في قائمة Voyager وربط الصلاحيات | إعداد + توثيق | M7
D7 | وثيقة نتائج التحقق من السكيما | مستند | M0
D8 | دليل المستخدم (عربي) ودليل التشغيل الفني | مستند | M9
D9 | نتائج اختبار القبول والأداء موثّقة | مستند | M8
D10 | نصوص التراجع (Rollback) | نصوص SQL | M10

## ٦. الجهد والجدول
تقدير الجهد والجدول الزمني
المدة التقديرية ٧ إلى ٨ أسابيع من تاريخ اكتمال المتطلبات المسبقة
المرحلة | الوصف | أيام المنفّذ | أيام العميل | إجمالي الأيام | بوابة الانتقال
M0 | التحقق من السكيما — بوابة إلزامية | 4 | 3 |  | مطابقة طبقة العزل مع ميزان المراجعة
M1 | جداول الإعداد واعتماد نطاق الحسابات | 3 | 2 |  | اعتماد المالية لنطاق الحسابات
M2 | طبقة العزل + نواة البيانات + اختبار المطابقة | 5 | 1 |  | ضابط RC1 يمرّ على ٣ تواريخ
M3 | تقرير R1 — الحقول والفلاتر والأعمار والتصدير | 5 | 1 |  | معايير AT1 · AT3 · AT5 · AT6
M4 | تقرير R2 — الرصيد المتحرك والدرل داون | 4 | 1 |  | معايير AT2 · AT4
M5 | نموذج R3 + سجل R3L + اللقطة المجمّدة | 5 | 2 |  | معايير AT7 · AT8
M6 | الأداء: جدول التجميع والوظيفة الليلية والقياس | 3 | 1 |  | تحقق أهداف الأداء
M7 | الصلاحيات والاختبار بثلاثة أدوار | 2 | 1 |  | معيار AT5
M8 | اختبار القبول (UAT) | 3 | 5 |  | توقيع قبول من المالية
M9 | التدريب والوثائق | 2 | 2 |  | تسليم الأدلة
M10 | النشر والدعم المكثّف | 4 | 2 |  | استقرار بلا أعطال حرجة
الإجمالي | أيام العمل الكلية |  |  |  | المدة ٧–٨ أسابيع
التسعير
البند | القيمة | الوحدة | ملاحظات
سعر يوم العمل |  | عملة / يوم | حقل إلزامي قبل عرض الطلب على الموازنة
أيام المنفّذ |  | يوم | منقول آلياً من جدول المراحل
التكلفة التقديرية |  | عملة | تُحتسب آلياً بعد إدخال سعر اليوم
أساس التقدير: التصميم التفصيلي ونصوص SQL المرجعية الجاهزة، وهي تختصر مرحلة التحليل والبناء الأولي. التقدير أوّلي ويُعاد تثبيته بعد نتيجة المرحلة M0 — اختلاف السكيما أو تعدد طرق تسجيل المديونية تاريخياً قد يضيف ٣ إلى ٧ أيام على M0/M2. لا تكاليف تراخيص إضافية: يستخدم الحل خدمة التقارير القائمة.
Note on B20: يُملأ من العقد الساري مع Yardi أو الجهة المنفّذة. لم يُقدَّر هنا لأنه قرار تعاقدي.

## ٧. البدائل
البدائل المدروسة
الخيارات التي قُيّمت قبل الوصول إلى هذا الطلب
# | البديل | التقييم | القرار
A1 | الاستمرار بالوضع الحالي (Excel يدوي) | لا تكلفة تطوير، لكنه يُبقي كل المخاطر وملاحظة التدقيق قائمة | مرفوض
A2 | الاكتفاء بتقارير Voyager القياسية | لا تعرض المديونية على مستوى الموظف ولا تُنتج نموذج مصادقة | غير كافٍ
A3 | أداة تحليل خارجية (BI) تقرأ من قاعدة Voyager | تُنتج تحليلاً لا مستنداً رسمياً؛ تُخرج بيانات حساسة خارج النظام وتُضعف الصلاحيات؛ تحتاج ترخيصاً وبنية إضافية | مرفوض
A4 | حزمة تقارير مخصّصة داخل Voyager (هذا الطلب) | البيانات والصلاحيات تبقى داخل النظام، ومخرجات رسمية قابلة للتوقيع، وتوافق مع الترقيات | موصى به
A5 | تنفيذ على مراحل — R1 أولاً ثم R2/R3 | يقلّل الدفعة الأولى، لكن R3 هو المحرّك الزمني وR1 وحده لا يحل ملاحظة التدقيق | عند ضغط الموازنة

## ٨. تقييم الأثر
تقييم الأثر على النظام والعمليات
ما الذي يتغيّر في البيئة القائمة نتيجة هذا التطوير
البُعد | التقييم | التفصيل
أثر على البيانات | لا يوجد | قراءة فقط؛ الكتابة محصورة في جداول مخصّصة (سجلات ولقطات)
أثر على العمليات القائمة | لا يوجد | لا تعديل على شاشات أو تقارير قياسية
أثر على الأداء التشغيلي | منخفض ومُدار | جدول تجميع ليلي + تشغيل الدفعات خارج الذروة + حد أقصى للصفوف
أثر على الترقيات | لا يوجد | لا تعديل على كائنات قياسية؛ يلزم إعادة اختبار طبقة العزل بعد كل ترقية
أثر على المستخدمين | إيجابي | إلغاء عمل يدوي؛ يحتاج جلسة تدريب واحدة
أثر أمني | يتطلب ضبطاً | بيانات حساسة — ست طبقات صلاحيات وسجل تشغيل للتدقيق
أسوأ سيناريو للفشل | تعطّل التقارير | لا فقدان أو إفساد بيانات — خاصية تصميمية مقصودة
زمن التراجع | ≤ ١٥ دقيقة | لتقرير أو إجراء واحد · ≤ ساعة لإلغاء الحل بالكامل

## ٩. المخاطر
سجل المخاطر
المخاطر المعروفة ومعالجتها المدمجة في التصميم
# | المخاطرة | الاحتمال | الأثر | المعالجة
RK1 | اختلاف سكيما Yardi عن المتوقع | متوسط | عالٍ | بوابة M0 قبل أي بناء + حصر كل ما يلمس Yardi في طبقة عزل واحدة
RK2 | تعدد طرق تسجيل المديونية تاريخياً | مرتفع | متوسط | أربعة مصادر لتعريف الموظف + خريطة يدوية + تقرير الحركات غير المنسوبة
RK3 | تأخر اعتماد نص الإقرار قانونياً | متوسط | متوسط | بدء المسار القانوني مع اعتماد الطلب لا بعده (البند PR4)
RK4 | حجم بيانات الأستاذ العام يؤثر على الأداء | متوسط | متوسط | جدول تجميع ليلي + قياس مستمر عبر سجل التشغيل
RK5 | صعوبة تحديد نطاق أمان المستخدمين | متوسط | عالٍ | تسليم مغلق افتراضياً (fail-closed) + فحص إعداد يمنع الإطلاق قبل التنفيذ
RK6 | قيود بأثر رجعي بعد إصدار المصادقات | مرتفع | متوسط | لقطة مجمّدة ببصمة تحقق + تقرير فروقات يُعرض قبل التدقيق
RK7 | عدم تفرّغ مرجع المالية | متوسط | عالٍ | تثبيت البند PR8 كشرط مسبق لاعتماد الطلب

## ١٠. معايير القبول
معايير القبول وإغلاق الطلب
لا يُغلق الطلب قبل اجتياز كل معيار وتوثيق نتيجته
# | المعيار | طريقة الإثبات | النتيجة | تاريخ الاختبار
AT1 | مجموع تقرير الملخص = رصيد حسابات النطاق في ميزان المراجعة (الفرق = 0.00) | تشغيل مقارن لثلاثة تواريخ | لم يُختبر
AT2 | الرصيد الختامي في كشف الحساب = رصيد الموظف في الملخص | عيّنة ٢٠ موظفاً | لم يُختبر
AT3 | مجموع شرائح الأعمار = الرصيد الإجمالي للموظف | فحص حسابي لكل صف | لم يُختبر
AT4 | الدرل داون يفتح المستند الصحيح في Voyager | ١٠ مستندات من أنواع مختلفة | لم يُختبر
AT5 | لا يعرض التقرير أي كيان خارج صلاحية المستخدم | اختبار بثلاثة أدوار مختلفة | لم يُختبر
AT6 | تصدير Excel قابل للفرز مباشرة والأرقام رقمية | فحص يدوي | لم يُختبر
AT7 | نموذج الاعتماد صفحة واحدة لكل موظف بكل خانات التوقيع | عيّنة ٥٠ نموذجاً | لم يُختبر
AT8 | إعادة تشغيل النموذج لنفس التاريخ تعطي نفس الأرصدة | مقارنة قبل/بعد قيد بأثر رجعي | لم يُختبر
AT9 | تحقق أهداف الأداء المعتمدة على بيانات الإنتاج | قياس موثّق في اختبار القبول | لم يُختبر
AT10 | تقرير الحركات غير المنسوبة فارغ عند الإطلاق | تشغيل تقرير الاستثناءات | لم يُختبر
معايير ناجحة |  | يُغلق الطلب عند اجتياز كل المعايير ثم مراجعة ما بعد التنفيذ خلال ٣٠ يوماً

## ١١. الاعتمادات
الاعتمادات والتوقيعات
العدّ الزمني للتنفيذ يبدأ من اكتمال المتطلبات المسبقة، لا من تاريخ الاعتماد
الدور | الاسم | القرار | التاريخ | التوقيع | ملاحظات
مقدّم الطلب — قسم المالية |  | بانتظار |  |  | رفع الطلب
المالك الوظيفي — المدير المالي |  | بانتظار |  |  | اعتماد / رفض / تعديل
مدير تطبيقات Yardi |  | بانتظار |  |  | اعتماد فني
مسؤول أمن المعلومات |  | بانتظار |  |  | اعتماد — بيانات حساسة
الإدارة القانونية |  | بانتظار |  |  | اعتماد نص الإقرار
لجنة التغيير (CAB) |  | بانتظار |  |  | اعتماد الجدولة
اعتماد الموازنة |  | بانتظار |  |  | اعتماد التكلفة
عدد الاعتمادات المكتملة
المرفقات الفنية: وثيقة التصميم الوظيفي · وثيقة التصميم التقني · منطق البيانات وجداول Yardi المعنية · النماذج الأولية ونص الإقرار · الأداء والصلاحيات وخطة النشر · نصوص SQL المرجعية (٧ ملفات).
مراجعة ما بعد التنفيذ (PIR): بعد ٣٠ يوماً من الإطلاق — قياس تحقق الأهداف G1–G5 ومراجعة سجل التشغيل والأداء الفعلي، ثم إغلاق الطلب رسمياً.